## Project Planner
Group Gantt Graph | [6 empty] | Plan Duration | [5 empty] | Actual (beyond plan) |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
[7 empty] | Actual Start | [5 empty] | % Complete |  |  |  | 12 | Deadline
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Enviromenten Construction | 1 | 2 | 1 | 3 | 90%
Requirment Analysics | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
MVVM Model Learning | 2 | 1 | 2 | 4 | 90%
C++ OOP Programming learning | 2 | 3 | 1 | 5 | 90%
Topic Determinaition | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Other Paperwork | 2 | 8 | 4 | 8 | 100%
First Function Completion | 3 | 3 | 3 | 5 | 100%
All Functions Completion | 6 | 3 | 8 | 3 | 90%
Final Program Test | 9 | 2 | 11 | 1 | 100%
Presentation Preparation | 9 | 2 | 10 | 1 | 100%